## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 18.242.800/0001-84
CRONOGRAMA -FISICO -FINANCEIRO GLOBAL
PROCESSO Nº: 273/2021 CONCORRÊNCIA 11/2021 |  |  |  | FOLHA : 01/01
OBRA: 2º ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR DUTRA |  |  |  | DATA: 11/11/2021
LOCAL: CENTRO-CARVALHOPOLIS-MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: SEM DESONERAÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:SETOP(DEZ 2021)-SINAPI(DEZ 2021) |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS |  |  |  |  | LDI | 25%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO SERVIÇO | SERVIÇO A EXECUTAR EM %
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | ALVENARIA | 16214.72 | 100% |  |  | 16214.72
2 | EQUIPAMENTOS URBANOS | 33475.6 | 50% | 50% |  | 16737.8 | 16737.8
3 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 5619.85 |  | 50% | 50% | 2809.925 | 2809.925
4 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 55710.44 | 30% | 30% | 40% | 16713.132 | 16713.132 | 22284.176
5 | PAISAGISMO | 45633.63 | 30% | 30% | 40% | 13690.089 | 13690.089 | 18253.452
6 | PINTURA | 16850 | 30% | 30% | 40% | 5055 | 5055 | 6740
7 | LIMPEZA | 7471.59 |  |  | 100% |  |  | 7471.59
TOTAL SIMPLES%
| TOTAL SIMPLES $ | 180975.83 | 71220.666 | 55005.946 | 54749.218
TOTAL ACUMULADO %
| TOTAL ACUMULADO COM BDI$ | 226219.79 | 89025.8375 | 68757.4375 | 68436.525
VALIDADE DA PROPOSTA
| DATA | REPRESENTANTE LEGAL